## 后台功能开发
潍坊医学院-职称评审－后台开发安排
模块业务分类 | 系统模块 | 子模块 | 角色 | 子模块功能说明 | 功能点 | 技术难点 | 天数 | 负责人 | 备注
模板设置 | 模板设置 | 模版基本信息管理 | 人事处管理员 | 新增，修改，删除，查询、复制、启用/禁用 | 新增，修改，删除，查询、复制、启用/禁用 | 简单 | 1 | 张泽 | 模版整体、优先考虑、预览功能用V5实现
|  | 评审模板配置 |  | 1、配置信息项分类 | 树新增，修改，删除、模版项目预览 | 复杂 | 2.5 | 张泽
|  |  |  | 2、项目分类 | 分配、排序
|  |  |  | 3、信息项启用 | 勾选、排序
|  |  |  | 4、预览 | 预览
职称申报 | 职称申报 | 职称认定流程 | 教职工 | 1、申请信息填写 | 查询、申请信息保存、修改 | 简单 | 0.5 | 翟晋慰 | 优先
|  |  |  | 2、预览评审表 | 预览审批表
|  | 职称评审流程 | 教职工 | 1、申请信息填写 | 查询、申请信息保存、修改 | 简单 | 0.5 | 翟晋慰 | 优先
|  |  |  | 2、评审数据确认 | 职称信息过滤查询、确认 | 复杂 | 1.5 | 翟晋慰
|  |  |  | 3、预览评审表 | 预览审批表
| 工作流 | 相关部门审批 | 二级院系 | 每环节提供批量导出、打印，一人一附件 | 批量导出、打印 | 批量导出 | 1.5 | 张泽
|  | 各级审核 | 研究生处审批 | 录入分数、填写审核意见 | 分数录入、工作流审核 |  | 1 | 翟晋慰
留学生处审批
教务处
学生处
人事处复审
|  | 校内公示名单 | 人事处 | 导出公示人员名单和评审表作为附件放在公示通知中（一人一表？） | 导出名单、评审表（重复） |  | 0.5 | 翟晋慰
|  | 评分 | 人事处，专家会议评分 | 评分录入 | 评分录入 |  | 1
|  | 校内公示评分 |  | 导出公示人员名单和分数放在公示通知中 | 导出名单（重复）
|  | 二级院系评审（中评） |  | 标识通过讲师职称，筛选副教授及以上级别 |  |  | 0.5
|  | 大会评审（高评） |  | 标识通过副教授及以上级别职称
|  | 归档 |  | 更新职称信息 | 更新职称信息 |  | 1
|  | 公示【需求上没有】 |  |  |  |  | 0.5 | 翟晋慰
| 职称申报 | 我的申请 | 申请人 |  | 查询、暂停运行、表单详情 |  | 1.5 | 张泽
|  | 已办结的 | 申请人 |  | 查询、删除、表单详情
|  | 草稿箱 | 申请人 |  | 查询、恢复流转、删除、表单详情
职称申报管理 | 职称申报管理 | 待办事项 | 各级审核人 |  | 查询、导出、表单详情 |  | 0.5
|  | 信息管理 | 人事处管理员 |  | 新增、修改、删除、批量导出（重复）、导出名单（重复）、归档、详情、预览 |  | 3 | 翟晋慰 | 优先
|  | 流程监控 | 人事处管理员 |  | 查询、表单详情
评委会管理 | 评委库管理 |  | 人事处管理员 |  | 新增、修改、删除、启用/禁用 | 简单 | 1 | 翟晋慰
| 评委管理 |  | 人事处管理员 |  | 新增、修改、删除、导入、导出 | 简单 | 1.5 | 翟晋慰
数据字典 | 数据字典 |  |  |  | 数据库设计+讨论+修改 |  | 0.5 | 张泽 | 只需要完善
动态模版 | 动态模版demo |  |  | V5集成项目（三部－张鹏） | 服务器安装 V5、配置 | 优先 | 3 | 张泽 | 三部张鹏配合
|  |  |  | 统一模版、数据查询 | 设计模版
|  |  |  | 工作流表单嵌入报表模版 | sql查询数据
| 动态审批表 |  |  | 显示审批数据
测试 | [7 empty] | 翟晋慰
其它项目地影响

## Sheet1
潍坊医学院-职称评审开发安排
模块业务分类 | 系统模块 | 子模块 | 角色 | 子模块功能说明 | 功能点 | 技术难点 | 天数 | 负责人 | 备注
信息管理 | 信息采集 |  |  | 个人发起个人信息修改、人事处发起信息采集（信息采集与职称评审对接） | 迁移、增加字段？ |  | 1 | 张泽
一、原型 | 职称申报 | 职称认定流程 | 教职工 | 已基本完成 | 申请、预览、工作流表单、流程 |  | 1 | 张泽 | 工作流未完成
|  | 职称评审流程 |  |  | 申请、预览、工作流表单、流程 |  | 2
|  | 我的申请 |  |  | 我的申请列表 |  | 0.5 | 张泽 | 完成
|  | 我的已办 |  |  | 我的已办列表
|  | 草稿箱 |  |  | 草稿箱列表
| 职称申报管理 | 信息管理 | 人事处 |  | 查询、修改、导出、预览 |  | 1 | 翟晋慰 | 完成50%
|  | 职称申报待审核列表 | 各级审核人 |  | 列表查询 |  | 1 | 张泽
|  | 流程监控 | 人事处 |  | 列表查询 |  |  | 张泽
| 模版配置 | 评审模板制定 | 人事处 |  | 配置、复制、预览、启用/禁用 |  |  | 张泽 | 基本完成
| 评委会管理 | 评委会管理 | 人事处 |  | 完善 |  | 0.5 | 翟晋慰
二、职称认定 | 职称认定工作流 | 流程表单定义 | 刚毕业/新入职人员、二级机构、人事处 | 画流程、设计表单 | 画流程、设计表单 |  | 1 | 张泽
|  |  |  | 查询申请人信息规则、修改审核状态、插入通过的职称信息 | 查询、修改、插入、更新规则 |  | 2 | 张泽
|  | 审批规则测试 |  | 职称审核信息列表、归档更新人员信息中的职称信息 | 列表查询、归档 |  | 0.5 | 翟晋慰
|  | 《职称认定申请单》归档 |  | 《职称认定申请单》导出、打印 | 导出、打印 |  | 2 | 张泽
三、职称评审 | 信息采集 |  | 人事处或教职工 | 个人发起个人信息修改、人事处发起信息采集（信息采集与职称评审对接）
| 职称评审模板制定 | 模版基本信息管理 | 人事处管理员 | 新增，修改，删除，查询、复制、预览 | 新增，修改，删除，查询、复制 | 简单 | 1 | 翟晋慰 | 模版整体考虑
|  | 评审模板配置 |  | 1、配置信息项分类 | 新增，修改，删除、模版项目预览
|  |  |  | 2、项目分类 | 分配、排序
|  |  |  | 3、信息项启用 | 勾选、排序、预览 | 复杂 | 3 | 张泽
|  | 评审模板发布 |  | 设置启用/禁用 | 启用/禁用 | 简单 | 0.5 | 翟晋慰
| 职称评审工作流 | 个人申请 | 教职工 | 根据申报系统、申报职称生成评审表，并过滤数据、预览 | 生成评审表、预览 | 复杂 | 2 | 张泽
|  |  |  | 增/删职称信息记录 | 增/删职称信息 |  | 3 | 张泽
|  | 相关部门审批 | 二级院系 | 每环节提供批量导出、打印，一人一附件 | 批量导出、打印 | 批量导出 | 1.5 | 张泽
|  | 各级审核 | 研究生处审批 | 录入分数、填写审核意见 | 分数录入、工作流审核 |  | 1 | 翟晋慰
留学生处审批
教务处
学生处
人事处复审
|  | 校内公示名单 | 人事处 | 导出公示人员名单和评审表作为附件放在公示通知中（一人一表？） | 导出名单、评审表 |  | 1 | 翟晋慰
|  | 评分 | 人事处，专家会议评分 | 评分录入 | 评分录入 |  | 1
|  | 校内公示评分 |  | 导出公示人员名单和分数放在公示通知中 | 导出名单 |  | 1
|  | 二级院系评审（中评） |  | 标识通过讲师职称，筛选副教授及以上级别 |  |  | 0.5
|  | 大会评审（高评） |  | 标识通过副教授及以上级别职称
|  | 归档 |  | 更新职称信息 | 更新职称信息 |  | 1
|  | 公示【需求上没有】 |  |  |  |  | 0.5
聘任职称
动态模版 | 动态模版demo |  |  | 1、查资料、讨论采用技术方案（龙哥、小华等） | 查资料、讨论方案 |  | 2
|  |  |  | 2、简单demo/类招聘网站简历维护（先增删后预览） | 简单demo
|  |  |  | 3、模版实现 | 模版实现
| 动态审批表 |  |  | 4、动态增/删记录
测试 | [7 empty] | 翟晋慰
其它项目地影响
数据字典 |  |  |  |  | 数据库设计+讨论 |  | 1+0.5 | 张泽
评委管理

## Sheet2
项目 | 任职以来的教学、科研、社会工作
教学(医疗)工作 | 类别 |  |  |  |  | 全日制研究生 |  |  |  | 留学生 |  |  |  |  | 本专科及其它教学工作
| 标准课时数 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 50
| 院系审核人 |  |  |  |  | 张三（自动填写） |  |  |  | 李四（自动填写） |  |  |  |  | 王五（自动填写）
| 职能部门审核人 |  |  |  |  | 张处（自动填写） |  |  |  | 李处（自动填写） |  |  |  |  | 王处（自动填写）
| 是(否)出现教学事故。 是（否）出现医疗事故或严重教学事故。 | [12 empty] | 组长签字：王处（自动填写）
教务处审核人员 (签字) ： 李处（自动填写） 教务处 (盖章) ：赵处（自动填写）
| 教学研究 | 教学研究课题 |  | 题 目 |  |  | 批准机关 |  |  |  | 级别 |  | 起止 |  |  |  | 经费 | 完成
[13 empty] | 时间 |  |  |  |  | 情况
|  |  |  | 《医疗纠纷分析报告》 |  |  | 省研究院 |  |  |  | 省级 |  | 2014-10-01 |  |  |  | 10 | 完成
|  |  |  | 《医疗纠纷分析报告2》 |  |  | 市研究院 |  |  |  | 市级 |  | 2014-10-01 |  |  |  | 10 | 完成
教学研究课题经费__20__万元，计分：__10____。
|  | 教学成果奖 |  | 题 目 |  |  | 批准机关 |  |  |  | 级别 |  | 获奖 |  |  | 成果 |  | 奖次
[13 empty] | 时间 |  |  | 形式
教务处审核人员(签字)： 教务处(盖章) ：
科研工作 | 论文著作代表作 |  | 题 目 |  |  |  | 出版社或刊物名称 |  |  |  | 发表 |  | 位次 |  |  |  |  | 影响
[11 empty] | 时间 | [6 empty] | 因子与
序号
科研工作 | (第一作者、第一主编)可加附页 |  |  | 题 目 |  |  | 出版社或刊物名称 |  |  |  | 发表 |  | 位次 |  |  |  |  | 级别
| 其他论文著作 | [9 empty] | 时间
| 科研课题 |  |  | 题 目 |  |  | 批准机关 |  |  |  | 级别 |  | 起止 |  |  |  |  | 实到
[13 empty] | 时间 |  |  |  |  | 经费
科研课题经费：________元(第一位)。 计分
是(否) 任职前的课题。
| 科研成果奖励 |  |  | 题目 |  |  |  | 获奖机关 |  |  | 级别 | 获奖时间 | 成果 |  |  |  |  | 奖次
形式
科研处审核人员(签字) ： 科研处(盖章)：
附加分 | 类别 | [7 empty] | 计分项目
班主任、教研室(实验室)正副主任，
教学秘书、
学会兼职
博士、硕士
任职年限(自聘任时间起算)
荣誉奖励
硕士生导师
其他成绩突出的社会工作
最后得分： |  |  |  |  | __（50-10）___(教学分) +___30_(科研分) +___10___(赋加分) =90
推荐意见 |  |  |  |  | 经综合评价：同意（不同意）推荐 吴卫锋 评审 教授
民主评议组组长（签字）： 民主评议组成员（签字）：（去掉）