## 人事系统问题列表
城建人事项目地问题反馈表与解决方案
＜城建人事项目问题管控表2013-11-26＞
NO. | 隶属模块 | 问题标题 | 问题描述 | 问题分析 | 是否新需求 | 解决对策 | 前置条件 | 问题优先级 | 计划完成时间 | 完成结果 | 解决人 | 状态
1 | 人员信息 | 人员信息字段配置问题 | “人员状态”等其他业务字段在人员信息中编辑后，对其他业务表字段无影响，将会导致数据不统一，引起一系列业务问题。 |  | 否 | 数据字典字段配置，代码集配置问题，待确认 |  | 高级 |  |  | 谭文灿
2 | 数据导入、导出 | 人员数据导入，默认按照职工号导出 | 人员数据导入，默认按照职工号导出 |  | 是 |  | 延后解决
3 |  | 导出数据范围 | 可以按照选定的数据，查询的结果，分类导出 |  | 是 |  | 延后解决
4 |  | 导出人员信息 | 导出人员信息，全选失效 |  | 否 |  | 延后解决 |  |  | 已完成
5 |  | 部门名称,ID展示问题 | 列表展示需展示部门ID和名称时，导出时需显示部门ID和名称 |  | 否 |  | 延后解决
6 | 消息管理 | 通知公告 | 通知公告里文件上传下载功能无法使用 |  | 否 |  | 延后解决
7 | 个人中心 | 前台个人信息修改里无法上传用户头像 |  |  | 否 | 图片上传配置问题 |  |  |  | 已完成
9 | 平台授权问题 | 批量授权功能不可用 | 由于城建是老平台，项目未升级，老平台中不支持批量授权 |  | 否 | 通过sql来实现批量授权管理
10 | 代码集问题 | 代码集引用不一致问题 | 进行员工入职操作时，该界面下“人员类别”所引用的员工类型代码集与人员信息库里使用的代码集不匹配，需要调整。 |  | 否
11 | 全局问题 | 查询排序问题 | 相关数据查询界面的需要实现排序功能，如人员信息，人员变动下相关功能子模块 |  | 否 | kendoui Grid列表排序问题
12 | 人事调配 | 校内调动问题 | 添加“撤销”操作，当前部门获取错误 |  | 是 | 添加“撤销”操作
13
14
15
16
17
18
备注： 城建人事项目是人事广外艺七月份版本，尚未升级，劳资模块需重新调研和开发，上述问题是需验收前解决还是验收后解决，待确认.